    ELENCO APPALTI OPERE PUBBLICHE   TEMPI   (AGGIORNAMENTO AL 31/12/2018)
	Descrizione
	ANNO impeg
	Impresa affidataria
	COSTI  DI REALIZZAZIONE

€.

Iva inclusa
	TEMPI

DI

REALIZZ.

gg
	INDICATORI DI REALIZZ.

%

	SISTEMAZIONE STRADALI E ADEGUAMENTO IP IN FRAZ. SANTA CROCE – OPERE STRADALI
	2018
	Q.M.C. S.N.C. CEVA
	265.806,91
	
	0

	SISTEMAZIONE STRADALI E ADEGUAMENTO IP IN FRAZ. SANTA CROCE – ILLUMINAZIONE PUBBLICA
	2018
	TAO S.R.L. - VIGNOLO
	57395,63
	
	0

	SISTEMAZIONE DELLE FACCIATE DELLA SEDE COMUNALE
	2018
	CITTADINO DENIS - BERNEZZO
	32403,20
	45
	0

	SISTEMAZIONE DEL PARCO ATTREZZATO (OP COMPLEMENTARI IMPAINTO ELETTRICO ANFITEATRO)
	2018
	TAO S.R.L. - VIGNOLO
	3559,61
	40
	0

	COMPLETAMENTO DEL L PARCO ATTREZZATO 
	2018
	BAUDINO
	20.791,24
	40
	0

	RISTRUTTURAZIONE ACLI SAN BERNARDO
	2018
	RECSTRUTTURA DI LISIARDI LIVIO  opere edili

- TAO S.R.L.   impianti

CAULA PAOLO opere termiche
	28.240,73

2.379,30

6.549,61
	60
	0

	RIPRISTINI STRADALI 
	2018
	S.A.M.S.P.A.-  MONFORTE D’ALBA
	70.870,59
	40
	0

	INSTALLAZIONE DI BARRIERE STRADALI VIA VIGNOLO (op. compl. Bitumature)


	2018
	5B DI BARBER ROBERTO s.n.c. VILLANOVA M.Vì
	1205,99
	10
	0

	COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERO SAN MICHELE
	2018
	CESANO FABRIZIO - DRONERO
	46.926,98
	90
	95

	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA D’INFANZIA DI CERVASCA
	2018
	CORNAGLIA - CARAGLIO
	49.620,00
	95
	10%

	SISTEMAZIONI ESTERNE SCUOLA DELL’INFANZIA (op. compl. Manutenzione straordin)
	2018
	MONDINO S.R.L. 
	7.171,16
	15
	0

	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO FABBRICATO DI SAN DEFENDENTE
	2018
	ISCOBE S.R.L. – B.S.DALMAZZO

	59094,85
	45
	100%

	AMPLIAMENTO IMPIANTO VIEDEOSORVEGLIANZA - INFRASTRUTTURE
	2018
	CHIOTTI PRAKAN S.N.C. - DRONERO
	7.279,20
	25
	100%

	AMPLIAMENTO IMPIANTO VIEDEOSORVEGLIANZA - 
	2018
	TECNOWORD - CUNEO
	38.158,50
	60
	100%

	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI DEI QUADRI ELETTRICI DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
	2018
	TAO s.r.l. - VIGNOLO
	15.537,90
	60
	70%

	MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO PALESTRA CERVASCA
	2018
	CUNYFIRE SERVICE – CUNEO
	47.955,15
	30
	100%

	IMPIANTO DI RILEVAZIONE DEI FUMI PER LA PALESTRA DI CERVASCA
	2018
	CUNYFIRE SERVICE- CUNEO
	10614,00
	30
	100%

	SIGILLATURA DEI GIUNTI DEI TEGOLI DEL SOFFITTO DELLA PALESTRA DI CERVASCA
	2018
	CUNYFIRE SERVICE- CUNEO
	10150,40
	30
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	SISTEMAZIONE DEL PARCO ATTREZZATO DI CERVASCA
	2017
	BAUDINO Emilio &. C srl
	68.405,66
	80
	30%

	MANUTENZIONE DIFESE SPONDALI LONGITUDINALI SUL RIO MORTESINO
	2017
	NUOVA IDRO  SRL - FOSSANO
	143000,00

COMUNE 

13.000, UNIONE

130.000,00
	90
	

	IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO VIA EINAUDI VIA CIRCONVALLAZIONE
	2017
	IAMEP – borgo s.dalmazzo      SIBESTAR srl – Torre Boldone
	33.770,00
	20
	100%

	AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA NAZIONALE
	2017
	MUSSO IMPIANTI s.r.l. -Beinette
	7.568,00
	40
	100%

	SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA COMUNALE
	2017
	Termotecnica di ALLEGRI - Cuneo
	21.918,92
	30
	99%

	RIPRISTINI BITUMATURE STRADALI
	2017
	NORDICA COSTRUZIONI SRL  - Demonte
	63.736,50
	40
	100%

	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CONTROLLO VARCHI CERVASCA CAPOLUOGO
	2017
	TECNO WORLD GROUP s.r.l.

CUNEO
	24.441,19
	90
	100%

	REALIZZAZIONE DELLA LINEA VITA SULLA COPERTURA DEL TETTO RSA
	2017
	IGICO s.a.s. - Cuneo
	12.757,49
	80
	

	RISTRUTTURAZIONE DEL TETTO DELLA SEDE COMUNALE
	2017
	EUROTEC s.c.a.l. - Savigliano
	170.626,33
	100
	40%

	FORNITURA ATTREZZATURE E PAVIMENTAZIONI PER I PARCHI GIOCHI FRAZ. SAN DEFENDENTE E SAN BERNARDO
	2016
	LA LUCERNA S.A.S. - CUNEO
	29.432,84
	120
	100%

	REALIZZAZIONE DI PASSAGGIO PEDONALE NELL’AREA SERVIZI DI CERVASCA CAPOLUOGO
	2016
	DARDANELLI ANTONIO S.R.L. Borgo San Dalmazzo
	62.229,03
	40
	100%

	REALIZZAZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE
	2016
	Musso Impianti s.r.l. Beinette
	18399,21
	40
	100%

	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA STRUTTURA RICETTIVA IN LOC. PRATOGAUDINO
	2016
	SAVEC s.r.l.  cuneo
	8.418,00
	100
	100%

	RIPRISTINO BITUMATURE STRADE COMUNALI ANNO 2016
	2016
	TOMATIS GIACOMO s.r.l. Caraglio
	72.297,51
	40
	100%

	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA MISTRAL
	2016
	EDIL SCAVI - CUNEO
	 57.132,66
	60
	100%

	RIFACIMENTO DELLA PALESTRA DEL CAPOLUOGO
	2016
	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI PAROLA  - Borgo San Dalmazzo
	36.956,85
	30
	100%

	MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI CERVASCA
	2016
	CORNAGLIA Caraglio
	65.734,51
	60
	100%

	RECUPERO DI MAGAZZIONI COMUNALI E TRASFORMAZIONE IN BIBLIOTECA
	2015
	EDILIZIA GENERALE SRL 05991530964 Trezzano sul Naviglio 
	201.400,21
	360
	95%

	STABILIZZAZIONE DI UN TRATTO DI SCARPATA STRADALE IN VIA DELLE SORGENTI
	2015
	LA PASSATORE COSTRUZIONI S.R.L. 
	60.681,46
	60
	100%

	RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE DELLA RESIDENZA ASSISTENZIALE PER ANZIANI
	2015
	Progetto esecutivo approvato in data 30/10/2015 

428.576,02 spesa da inserire nel nuovo appalto di gestione residenza socio assistenziale
	A CARICO DELLA DITTA PUNTOSERVICE SRL
	A CARICO DELLA DITTA PUNTOSERVICE SRL
	A CARICO DELLA DITTA PUNTOSERVICE SRL

	RECUPERO E RICONVERSIONE DI FABBRICATO EX BOCCIOFILA PER RICAVARE LOCALI DA ADIBIRE AI FINI PROMOZ. SPAZIO GIOVANI E MENSA SCOLASTICA
	2015
	MARELLI COSTRUZIONI SRL – 02267250047

 MONDOVì
	132.962,25
	120
	100%

	BITUMATURE STRADE ANNO 2014
	2014
	TOMATIS GIACOMO s.r.l.
	32.334,05
	30
	100

	SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CENTRALE TERMICA SCUOLE
	2014
	IDROTERM di  ALLEGRI - Cuneo
	16.824,89
	40
	100

	MESSA IN SICUREZZA VIA DELLE SORGENTI
	2014
	Gondolo Angelo
	4.800,00
	30
	100

	BEACH VOLLEY AREA ATTREZZATA CERVASCA
	2014
	DARDANELLI Antonio – Borgo s.dalmazzo
	4.861,37
	20
	100

	SISTEMAZIONE PALESTRA SCUOLA S.CROCE
	2014
	CUNYSPORT - CUNEO
	23.309,70
	45
	100

	RISTRUTTURAZIONE CIMITERI COMUNALI
	2012
	NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO
	58.848,00
	60
	100

	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI CALORE SCUOLA CERVASCA
	2014
	IDROTERM di  ALLEGRI - Cuneo
	54.103,63
	60
	100

	SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI VIA CIAN IN FRAZ. SAN BERNARDO
	2013
	SMT. Di Giordano Dario & c. snc – Cuneo
	23.659,02
	30
	100

	CONSOLIDAMENTO SCARPATA  DI VALLE VIA DELLA Villa : regimentazione acque di percolazione piovana
	2013
	PREVE COSTRUZIONI S.P.A. - Roccavione
	29.193,44
	30
	100

	SISTEMAZIONE DELL’AREA ESTERNA AL NUOVO MAGAZZINO COMUNALE
	2013
	TOMATIS GIACOMO s.r.l. Caraglio
	16.571,82
	25
	100

	BITUMATURE STRADE ANNO 2012
	2012
	PREVE COSTRUZIONI S.p.A. - Roccavione
	38.180,16
	30
	100

	REALIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI INTERNI DLE NUOVO MAGAZZINO
	2012
	INEMAR INEMAR  Borgo S.Dalmazzo


	42.568,68
	60
	100

	COSTRUZIONE MARCIAPIEDI ANNO 2012
	2012
	SMT. Di Giordano Dario & c. snc - Cuneo
	70.180,05
	60
	100

	AMPLIAMENTO STRUTTURE RICREATIVA FRAZ. SAN DEFENDENTE
	2012
	Giraudo Costruzioni s.n.c. di Giraudo Marco & c.
	21.780,00
	60
	100

	SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI VIA ROMA ANTISTANTE LA CHIESA PARROCCHIALE
	2012
	DARDANELLI Antonio s.r.l.– Borgo S.Dalmazzo
	16.087,00
	30
	100

	SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI VIA ROMA BITUMATURA
	2012
	PREVE COSTRUZIONI S.p.A. – Roccavione
	3.050,00
	20
	100

	RISTRUTTURAZIONE DI MARCIAPIEDI IN VIA CUNEO
	2012
	CESANO FABRIZIO Dronero
	22.887,00
	30


	100

	COMPLETAMENTO DEI MARCIAPIEDI DI CERVASCA CAPOLUOGO, VIA CARAGLIO integrazione 
	2012
	SMT. Di Giordano Dario & c. snc - Cuneo
	14.361,94
	20
	100

	NUOVO FABBRICATO DA ADIBIRE A MAGAZZINI COMUNALI
	2011
	INEMAR  Borgo S.Dalmazzo


	174.382,54
	120
	100

	
	
	
	
	
	


